## Sheet1
警察24時 | [5 empty] | 一週間14時間
1人224時間
メンバー | プランナー | 白石拓海 | 優先度 | 高 |  |  |  | プログラマ |  | プランナ | デザイナ
|  |  |  | 中 |  |  |  | 498 |  | 204 | 234
低
| デザイナー | 成田颯斗
|  | 遠藤弘樹 | [5 empty] | 11月下旬まで50日
|  | 二瓶怜恭 | [5 empty] | １日2時間
本多優
| プログラマー | 黒須悠理
越中実記
大村咲貴
[5 empty] | 優先度 | 担当者 | 時間
準備段階 |  | 仕様書の作成 |  |  | 高 | 白石拓海 | 5
|  | 企画書の作成、企画の変更 |  |  | 高 | 白石拓海 | 5
スケジュール |  | スケジュール管理 |  |  | 高 | 白石拓海 | 常 | 124.6667
α版(プログラムなど) |  | プレイヤー | 移動、shiftでダッシュ |  | 高 | 越中実記 | 4
|  |  | 銃を構える処理 |  | 高 | 越中実記 | 4
|  |  | 弾を飛ばす処理 |  | 高 | 越中実記 | 4 | プログラマー
|  |  | 移動中のカメラの処理（TPS) |  | 高 | 越中実記 | 6 | 黒須 | 124
|  |  | 銃を撃つ処理 |  | 高 | 越中実記 | 5 | 越中 | 124
|  |  | 走った時にスタミナを減らす処理 |  | 中 | 越中実記 | 6 | 大村 | 124
|  |  | 信号無視した場合のマイナスポイント処理 |  | 中 | 越中実記 | 4 | 全員 | 126
|  |  | 歩いた時にスタミナを回復する処理 |  | 中 | 越中実記 | 7
|  | カプセル銃 | 射程 |  | 高 | 大村咲貴 | 3
|  |  | 弾の当たり判定 |  | 高 | 大村咲貴 | 5
|  |  | 銃の弾数 |  | 高 | 大村咲貴 | 3
|  |  | 構えた時のカメラの処理（FPS) |  | 高 | 大村咲貴 | 3
|  |  | 銃のリロード |  | 高 | 大村咲貴 | 4
|  |  | 弾が当たったらモブをカプセルに変える処理 |  | 中 | 大村咲貴 | 6
|  |  | レーザーポインタの作成 |  | 高 | 大村咲貴 | 6
|  |  | エイム関係の処理 |  | 高 | 大村咲貴 | 6
|  |  | カプセルに入った後カプセルの削除 |  | 中 | 大村咲貴 | 4
|  | 一般人 | スピード調整 |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  | 信号無視歩行者 | スピード調整 |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  |  | 弾が当たらなかったら逃げる処理 |  | 中 | 黒須悠理 | 5
|  | 車 | スピード調整 |  | 中 | 白石拓海 | 2
|  |  | 視界の設定 |  | 高 | 大村咲貴 | 4
|  | 信号機 | 信号の制御 |  | 高 | 越中実記 | 25
|  |  | 信号の色の切り替えの処理 |  | 高 | 越中実記 | 5
|  |  | 信号機をプログラムで登場させる処理 |  | 高 | 越中実記 | 5
|  |  | 信号の色の表示 |  | 高 | 越中実記 | 5
|  | スコア | スコアの処理 |  | 中 | 大村咲貴 | 3
|  |  | スコアの表示 |  | 中 | 大村咲貴 | 3
|  | 制限時間 | 制限時間の処理 |  | 低 | 黒須悠理 | 1
|  |  | 制限時間の表示 |  | 低 | 黒須悠理 | 1
|  | マップ | 全体マップの作成(図にまとめる) |  | 高 | 白石拓海 | 14
|  |  | 仮の歩道、車道の作成 |  | 高 | 白石拓海 | 10
|  |  | ミニマップの作成 |  | 低 | 白石拓海 | 14
|  |  | 建物の配置 |  | 高 | 白石拓海 | 10
|  | UI | スコアのUI(仮) |  | 低 | 白石拓海 | 3
|  |  | ボタンのUI(仮) |  | 低 | 白石拓海 | 3
|  |  | ミニマップの枠のUI(仮) |  | 低 | 白石拓海 | 3
|  |  | ゲームスタートのボタン |  | 低 | 白石拓海 | 3
|  |  | ランキングのUI(仮) |  | 低 | 白石拓海 | 3
|  |  | 制限時間のUI(仮) |  | 低 | 白石拓海 | 3
|  |  | スタミナのUI(仮) |  | 低 | 白石拓海 | 3
|  | シーン移動 | タイトルシーン(仮) |  | 中 | 白石拓海 | 3
|  |  | ゲームスタートシーン(仮) |  | 中 | 白石拓海 | 3
|  |  | リザルトシーン(仮) |  | 中 | 白石拓海 | 3
|  |  | ボタンでのシーン移動 |  | 中 | 黒須悠理 | 2
|  |  | ゲームスタートシーンが始まった後のカウントダウンの処理 |  | 中 | 黒須悠理 | 2
|  |  | タイトルシーン(仮)への移動 |  | 中 | 黒須悠理 | 1
|  |  | ゲームスタートシーン(仮)への移動 |  | 中 | 黒須悠理 | 1
|  |  | リザルトシーン(仮)への移動 |  | 中 | 黒須悠理 | 1
|  |  | 画像の差し替え |  | 中 | 黒須悠理 | 3
|  | 車と人共通 | スポーン＆デスポーンさせる |  | 高 | 黒須悠理 | 8
|  |  | AIが歩ける場所を指定する処理 |  | 高 | 黒須悠理 | 7
|  |  | 車と人の統合 |  | 高 | 黒須悠理 | 5
|  |  | AIが街をランダムに走り回る制御 |  | 高 | 黒須悠理 | 7
|  | 一般人と車共通 | 信号を守る処理（人） |  | 高 | 黒須悠理 | 10
|  |  | 信号を守る処理（車） |  | 高 | 大村咲貴 | 2
|  | 犯罪者共通 | 信号無視をしたり、しない処理 |  | 高 | 黒須悠理 | 15
|  | その他 | プログラムを合わせて動かす処理 |  | 高 | プログラマー全員 | 20
|  |  | バグの修正時間 |  | 高 | プログラマー全員 | 30
|  |  | プログラムの記述の統一化 |  | 高 | プログラマー全員 | 15
|  |  | プログラマー記述ルールの作成 |  | 高 | プログラマー全員 | 1
|  |  | オブジェクトの配置と差し替え |  | 高 | 黒須悠理 | 7
|  |  | プレイヤーと銃の結合 |  | 高 | 大村咲貴 | 5
|  | 手伝い | プログラマーの手伝い |  | 中 | 白石拓海
|  | 横断歩道 | 横断歩道 |  | 高 | 白石拓海 | 2
モデル |  | プレイヤー | 男性警官のモデル |  | 高 | 成田颯斗 | 28
|  |  | モーション(歩行、ダッシュ、銃を構える、銃を撃つ、リロード) |  | 高 |  | 20
|  | 歩行者(男性) | モデル |  | 高 | 本多優 | 28
|  |  | モーション(歩行、ダッシュ) |  | 高 |  | 20
|  |  | 見た目を変えた５種類 |  | 低 | 本多優 | 10
|  | 歩行者(女性) | モデル |  | 中 | 遠藤弘樹 | 28
|  |  | モーション(歩行、ダッシュ) |  | 中 |  | 20
|  |  | 見た目を変えた５種類 |  | 低 | 遠藤弘樹 | 10
|  | ムキムキ歩行者 | モデル |  | 中 | 二瓶怜恭 | 28
|  |  | モーション(歩行、ダッシュ) |  | 中 |  | 20
|  |  | 見た目を変えた3種類 |  | 低 | 二瓶怜恭 | 10
|  | スピードババア | モデル |  | 中 | 遠藤弘樹 | 28
|  |  | モーション(歩行、ダッシュ) |  | 中 |  | 20
|  |  | 見た目 |  | 低 | 遠藤弘樹 | 10
|  | 信号機 | 歩行者用信号機のモデル |  | 高 | 成田颯斗 | 7
|  |  | 車用信号機のモデル |  | 高 | 成田颯斗 | 7
|  | 車 | 車のモデル |  | 低 | 二瓶怜恭 | 14
|  |  | 色を変えて7種類 |  | 低 | 二瓶怜恭 | 3
|  | カプセル銃 | 銃のモデル |  | 高 | 成田颯斗 | 9
|  |  | 捕まえた後のカプセル |  | 高 | 二瓶怜恭 | 4
|  |  | 捕まえた後のカプセルのアニメーション |  | 中 | 二瓶怜恭 | 10
|  | 街 | マップの建物、歩道、車道 |  | 高 | アセット | 0
|  | プレイヤー | プレイヤーが星を回収する処理 |  | 低 | 大村咲貴 | 2
|  |  | 使えるアイテムを設定する処理 |  | 中 | 大村咲貴 | 3
|  | カプセル銃 | 音の範囲の設定 |  | 高 | 大村咲貴 | 5
|  |  | 銃のエフェクトの設定 |  | 中 | 大村咲貴 | 3
|  |  | エフェクトからカプセルへ切り替え |  | 中 | 大村咲貴 | 5
|  | ムキムキ一般人 | スピード調整 |  | 中 | 白石拓海 | 2
|  | ムキムキ信号無視 | ２回弾に当たったらカプセルに入る |  | 高 | 黒須悠理 | 4
|  |  | スピード調整 |  | 中 | 白石拓海 | 2
|  | スピードばばあ | スピード調整 |  | 中 | 白石拓海 | 2
|  |  | 信号無視をする処理 |  | 高 | 黒須悠理 | 3
|  | スピードアップアイテム | アイテムの効果の処理 |  | 中 | 越中実記 | 5
|  |  | アイテムの配置(仮) |  | 中 | 白石拓海 | 2
|  |  | ゲーム画面からアイテムを使う処理 |  | 中 | 越中実記 | 5
|  |  | アイテムのUI(仮) |  | 中 | 白石拓海 | 3
|  | ボーナスタイム | アイテム効果の処理 |  | 中 | 大村咲貴 | 5
|  |  | 星をランダムに出現させる処理 |  | 中 | 黒須悠理 | 3
|  | レッドタイム | 町全体を赤にする処理 |  | 低 | 越中実記 | 7
|  | バリケード | ２個しか置けない処理 |  | 低 | 越中実記 | 1
|  |  | 行く手を塞ぐ処理 |  | 低 | 越中実記 | 2
|  | 犯罪者サーチ | 犯罪者をマップへ表示 |  | 低 | 黒須悠理 | 1
|  | マップ | Mボタンでマップの拡大表示 |  | 低 | 黒須悠理 | 2
|  |  | マップ内のキャラクターの表示 |  | 低 | 黒須悠理 | 7
|  |  | マップの表示 |  | 低 | 黒須悠理 | 6
|  | 犯罪者共通 | 弾が当たらなかったら(音を聞いたら)逃げる処理 |  | 高 | 大村咲貴 | 2
|  |  | 犯罪者のポイント |  | 高 | 大村咲貴 | 2
|  |  | 敵の視界 |  | 高 | 黒須悠理 | 6
|  |  | 敵の視界に入ったプレイヤーが銃を構えたら逃げ出す処理 |  | 高 | 黒須悠理 | 5
|  | 人共通 | 音とエフェクトの設定 |  | 高 | 黒須悠理 | 6
|  | その他 | アニメーションとプログラムの結合 |  | 低 | 大村咲貴 | 10
|  |  | プログラムと音の紐づけ |  | 中 | 大村咲貴 | 3
|  |  | ブラウザ版の作成 |  | 高 | 大村咲貴 | 20
|  |  | ポーズメニューの設定 |  | 高 | 大村咲貴 | 7
|  |  | プログラムの記述の統一化 |  | 高 | プログラマー全員 | 15
|  |  | オブジェクトの配置と差し替え |  | 高 | 黒須悠理 | 5
|  |  | プログラムを合わせて動かす処理 |  | 高 | プログラマー全員 | 15
|  |  | バグの修正 |  | 高 | プログラマー全員 | 30
|  | UI | スコアのUI |  | 中 | 白石拓海 | 4
|  |  | ボタンのUI |  | 中 | 白石拓海 | 4
|  |  | ミニマップの枠のUI(仮) |  | 中 | 白石拓海 | 4
|  |  | ゲームスタートのボタンのＵI |  | 中 | 白石拓海 | 4
|  |  | ランキングのUI |  | 中 | 白石拓海 | 4
|  |  | 時間制限のUI |  | 中 | 白石拓海 | 4
|  |  | ババア出現時のUI |  | 中 | 白石拓海 | 4
|  |  | スタミナのUI |  | 中 | 白石拓海 | 4
|  | エフェクト | ババアの土煙のエフェクト |  | 中 | 白石拓海 | 6
|  |  | 霧のエフェクト |  | 高 | 白石拓海 | 6
|  |  | カプセル逮捕時ののエフェクト |  | 高 | 白石拓海 | 6
|  |  | 銃の発射のエフェクト |  | 中 | 白石拓海 | 6
|  | ランキング | １プレイごとにプレイヤーを分ける |  | 高 | 越中実記 | 5
|  |  | スコアの保持 |  | 高 | 越中実記 | 8
|  |  | ランキング変動の処理 |  | 高 | 越中実記 | 6
|  |  | リザルト画面とスタート画面でのランキングの表示 |  | 中 | 越中実記 | 5
|  | SE | タイトルシーンBGM |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  |  | ゲームシーンBGM |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  |  | リザルトシーンBGM |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  |  | 銃の効果音(SE) |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  |  | 人の声(SE) |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  |  | 制限時間(五分、一分)の経過音(SE) |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  |  | ババア出現時の効果音 |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  |  | ババアの走る音(SE) |  | 低 | 白石拓海 | 2
|  | シーン | タイトルシーン |  | 中 | 白石拓海 | 6
|  |  | ゲームスタートシーン |  | 中 | 白石拓海 | 6
|  |  | リザルトシーン |  | 中 | 白石拓海 | 6
|  | アイテム | アイテムの配置 |  | 中 | 白石拓海 | 2
|  |  | アイテムのUI |  | 中 | 白石拓海 | 5
デバッグ |  | デバッグ | デバッグ |  | 中 | 白石拓海 | 冬休み明けから２月まで
[5 empty] | 中 | 須郷岬大 | 冬休み明けから２月まで
[5 empty] | 中 | 伊藤海成 | 冬休み明けから２月まで