## Sheet1
プランナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 2022-10-28 | 2022-10-29
α版スケジュールと 仕様書提出
2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05
| マップの作成 | マップ作成 道路作成 | 道路作成 建物配置 | 建物配置 | UI制作
2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12
| シーン作成 | シーン作成 | UI制作 | UI制作 スピード調整 | UI制作
2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19
| UI制作 | UI制作 | UI制作 | UI制作 スピード調整 | マップの チェック
2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25
| ゲーム全体の調整 | ゲーム全体の調整 | ゲーム全体の調整 | ゲーム全体の調整 | α版提出 β版スケジュールと 仕様書提出
プログラマー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2022-11-25: 2022-10-28 | 2022-10-29
2022-11-25: 大村：カプセル銃作成 越中：プレイヤー作成 黒須：一般人作成 | 大村：カプセル銃作成 越中：プレイヤー作成 黒須：一般人作成
2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05
大村：カプセル銃作成 越中：プレイヤー作成 黒須：一般人作成 | 大村：カプセル銃作成 越中：プレイヤー作成 黒須：一般人作成 | 大村：カプセル銃作成 越中：プレイヤー作成 黒須：一般人作成 | 大村：カプセル銃作成 越中：プレイヤー作成 黒須：一般人作成 | 大村：カプセル銃作成 越中：プレイヤー作成 黒須：一般人作成 | 大村：カプセル銃作成 越中：プレイヤー完成 黒須：一般人完成 | 大村：カプセル銃作成 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成
2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12
大村：カプセル銃作成 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成 | 大村：カプセル銃作成 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成 | 大村：銃とプレイヤーの統合 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成 | 大村：銃とプレイヤーのエラー修正 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成 | 大村：銃とプレイヤーのエラー修正 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成 | 大村：銃とプレイヤーのエラー修正 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成 | 大村：銃とプレイヤーのエラー修正 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成
2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19
大村：銃とプレイヤーのエラー修正 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成 | 大村：銃とプレイヤーのエラー修正 越中：信号機作成 黒須：犯罪者作成 | 大村：車作成 越中：信号機作成 黒須：犯罪者完成 | 大村：車完成 越中：信号機作成 黒須：制限時間完成 | 大村：スコア完成 越中：信号機完成 黒須：シーン遷移完成 | 全プログラム合算 | 全プログラム合算
2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25
三人：デバッグと修正 | 三人：デバッグと修正 | 三人：デバッグと修正 | 三人：デバッグと修正 | 三人：デバッグと修正 | α版提出 β版スケジュールと 仕様書提出
デザイナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2022-11-25: 2022-10-28 | 2022-10-29
2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-05
2022-11-06 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-12
2022-11-13 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-19
2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25
α版提出 β版スケジュールと 仕様書提出